## CARATULA
[5 empty] | Fecha | 2022-09-22
| A22-S153 | Formosa Estanislao del Campo
|  | Rev | 1
Proyecto: | SWAP 4T4R
Planilla confeccionada bajo norma Loyal ISO 03/E-3277
Localidad | Formosa |  |  | Region | LINO
Provincia | Formosa |  |  | Dirección
Operador | Telecom
Responsable proyecto |  | Miguel Segnana |  | Telefono | 3624645558
Responsable Field Service |  | Eduardo Robledo |  | Telefono | 3625250226
Cell Ownwer |  |  |  | Telefono
Latitud | -26.160833 |  |  | Longitud | -58.192629
IMPORTANTE
ETAPA | FECHA | NOMBRE | E-MAIL
Responsable | 2022-09-22 | Miguel Segnana | masegnana@teco.com.ar
Elaboro | 2022-09-22 | Carlos Caballero | carloscaballero@macomsrl.com.ar
Controlo

## INDICE
Logo
INDICE DEL DOCUMENTO
1.- CARATULA
2.- INDICE
3.- RELEVAMIENTO EN COTA 0
4.- RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA
5.- MEMORIA DESCRIPTIVA
6.- ANEXO-PLANO DE PROPUESTA EN COTA 0 (OPCIONAL)
7.- ANEXO-PLANO DE PROPUESTA EN ALTURA (OPCIONAL)
8.- FOTOMONTAJE DE PROPUESTA EN COTA 0
9.- FOTOMONTAJE DE PROPUESTA EN ALTURA
10.- CONFIGURACION DE EQUIPOS
11.- ESQUEMA DE CONEXIONADO
12.- CONFIGURACION DE RF
13.- ANEXO-LISTADO DE MATERIALES
14.- ANEXO-DATOS DE ENTORNO
15.- ANEXO-ELEMENTOS DESMONTADOS
NOTA: LAS PLANILLAS ANEXAS PODRAN SER REQUERIDAS POR EL SECTOR OPERATIVO INTERVINIENTE, EN CASO DE SER SOLICITADO.

## RELEVAMIENTO COTA0-1
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 1
RELEVAMIENTO COTA 0
INFORMACION FOTOGRAFICA EN COTA 0
| 1 | FOTO DE INGRESO AL PREDIO |  |  | 2 | FOTO GENERAL DEL PREDIO
| 3 | FOTO GENERAL DEL PREDIO |  |  | 4 | FOTO GENERAL DEL PREDIO
| 5 | FOTO PLATEA DE EQUIPOS |  |  | 6 | FOTO PLATEA DE EQUIPOS

## RELEVAMIENTO COTA0-2
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 1
RELEVAMIENTO COTA 0
INFORMACION FOTOGRAFICA EN COTA 0
| 1 | FOTO POWER PLANT |  |  | 2 | FOTO POWER PLANT
| 3 | FOTO TCA |  |  | 4 | FOTO TCA ABIERTO
| N/A |  |  |  | N/A
| 5 | FOTO EQUIPOS |  |  | 6 | FOTO EQUIPOS
NOTA:

## RELEVAMIENTO COTA0-3
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 1
RELEVAMIENTO COTA 0
INFORMACION FOTOGRAFICA EN COTA 0
| 1 | FOTO DE BANDEJAS |  |  | 2 | FOTO DE BANDEJAS
| 3 | FOTO DE BANDEJAS |  |  | 4 | FOTO DE SITIO
N/A
| 5 | FOTO OPCIONAL |  |  | 6 | FOTO OPCIONAL

## RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
[5 empty] | Responsable |  | Revisión |  |  | Fecha de Revisión |  |  |  | Pagina
[5 empty] | Miguel Segnana |  | 1 |  |  | 2022-09-22 |  |  |  | 4
RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA
| ESTRUCTURA TIPO: |  |  |  |  | CARTEL H= 18mts
| TRAMO (nº) |  | COTA (INF/SUP) (m) |  |  | Montante CH. Plegada (desarr./Esp.) Caño (Æ/Esp.) | TRAMO (nº) Superior e inferior |  | COTA (INF/SUP) (m) |  |  | Montante CH. Plegada (desarr./Esp.) Caño (Æ/Esp.) |  |  | Ancho de cara inferior: |  | Ancho de cara superior: |  | Paso diagonal
| N/A |  | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A
CARGA DE ESTRUCTURA
| TRAMO N° | ALT. (m) | AZI. (°) | REF. Sector | TIPO/MARCA y MODELO DE ANTENA |  |  | Dimens. Altura (mm) |  |  | Cant. y Dian. Coax/Guia de Onda |  | LADO SOP. TRANQ. O PLAT. |  | (°) TILT Elec. | (°) TILT Mec. | Owner | EQUIPO ASOCIADO A SISTEMA
| - | [11 empty] | Soporte |  | - | -
| - | [11 empty] | Soporte |  | - | -
| - | [11 empty] | Soporte |  | - | -

## RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA-01
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 1
RELEVAMIENTO ESTRUCTURA
INFORMACION FOTOGRAFICA ESTRUCTURA
| N/A |  |  |  | N/A
| 1 | VISTA HORIZONTE DE ANTENAS SECTOR A |  |  | 2 | VISTA HORIZONTE DE ANTENAS SECTOR B
| N/A |  |  |  | N/A
| 3 | VISTA HORIZONTE DE ANTENAS SECTOR C |  |  | 4 | VISTA HORIZONTE DE ANTENAS SECTOR
N/A
| 5 | OCUPACION DE ESTRUCTURA - SECTOR A |  |  | 6 | OCUPACION DE ESTRUCTURA - SECTOR A

## RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA-02
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 1
RELEVAMIENTO ESTRUCTURA
INFORMACION FOTOGRAFICA ESTRUCTURA
N/A
| 1 | OCUPACION DE ESTRUCTURA SECTOR B |  |  | 2 | OCUPACION DE ESTRUCTURA SECTOR B
| N/A |  |  |  | N/A
| 3 | OCUPACION DE ESTRUCTURA SECTOR C |  |  | 4 | OCUPACION DE ESTRUCTURA SECTOR C
| 5 | FOTO OPCIONAL |  |  | 6 | FOTO OPCIONAL

## MEMORIA DESCRIPTIVA
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
| Responsable | Revisión | Fecha de Revisión | Pagina
| Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 | 3
INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Memoria Descriptiva
DESCRIPCION INTEGRAL DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la modernización 4T4R Nokia, el cual tiene como objetivo optimizar el sitio incorporando ramas de transmisión/recepción a las bandas principales, incrementando la performance de las celdas tanto en capacidad como en cobertura. La CONFIGURACIÓN EXISTENTE es G3@850+G3@1900+U3@850+U3@1900+L3@700+L3@AWS con los siguientes equipos: *Cota 0: 3 FSMF + 1 ESMB sobre mesita de modulos *Altura: +18.00m: 3 Paneles Tribanda + 3 Diplexores . +10.00m: 3 FRIG + 2 FXCB + 2 FXFC + 1 FRPA + 2 FPFC/H *Planta de fuerza: un gabinete ELTEK-2 con 8 Flatpack2 HE 48/2000 BtoF con 2 bancos de baterias PowerSafe 170Ah + 1 gabinete Eltek 1.8 con 2 bancos de baterias PowerSafe de 170Ah.
Se instalara 1 gabienete FCOB equipado con un subrack AMIA. Instalar en el mismo 3 placas ABIA + 1 ASIB. Se deben demsontar los 3 módulos FSMF (700/850/1900/AWS) +1 ESMB existentes. Se deberan reutilziar 3 OVP FSEP existentes. CONFIGURACIÓN FINAL: Nodo AB (1 ASIB + 3 ABIA) con 3 OVP FSEP.
PROPUESTA EN COTA 0
No se deberá modificiar la instalación de la planta de fuerza gabinete ELTEK 2, que se encuentra energizado desde el TCA de Telecom Personal con cable sintenax. Se instalar el FCOB descripto en parrafos anteriores. El mismo, se deben instalar según se indica en esquema de conexionado. 2 ABIA : LTE 700Mhz / 3g 850Mhz/ 2g 850Mhz (puertos 1, 2 y 3 para 700/850Mhz) con el RRU AHPCA a instalar 1 ABIA : LTE 2100Mhz / LTE 1900Mhz / 2g 1900Mhz (puerto 1, 2 y 3 para) con el RRU AHFIB a instalar 1 ASIB utilizando para backhoule TECO y un puerto para Eltek. Inicialmente se deberá conectar las FO existentes en su totalidad a la nueva placas ABIA a instalar. Realizar el vuelco y desmontar los módulos FSMF. Se reutilizara el tendido DC 2x25mm de los distribuidores FPFC/H existentes. Se instalan 6 nuevas FO (3 se conectaran a los modulos AHPCA y 3 a los modulos AHFIB a instalar). Reutilizar las crucetas existentes. Todos los equipos deberan contar con un cable de puesta a tierra verde/amarillo de 10mm que terminaran en el pletina de PAT existente en platea. CABLEADO DC: Se reutilizar cabledo DC 2x16mm para alimentar al FCOB a instalar. Se reutilizara el cableado DC 2x25mm existente. Se realizara tendido entre estos y los modulos RF con cable DC 2x6mm2 aprox. 5m x 6 cables. Se deben etiquetar nuevamente todos los cables.
ADECUACION EN ALTURA
Se deberan desmontar la totalidad los paneles y modulos FXFC, FXCB,FRHG, FRPA y FRIG. Se deberan reutilizar los modulos FPFC/H existentes para alimentar a los modulos AHPCA y AHFIB a instalar. Reemplazar todas las FOs. Se debera ralizar nueva tirada de cable DC 2x6mm desde los distribuidores de energia hasta los modulos RF a instalar. Se instalaran nuevas antenas Commscope 8 puertos (mod. RRVV-65B-R4) y se instalan nuevos jumpers coaxiles de 1/2" entre los modulos y las antenas a instalar. Se debera desmontar 3 diplexores. Se debe realizar la doble cruzada física para maximizar la ganancia de decorrelación entre los puertos 1 y 2 por el Reference Symbols.Esto se logra conectándolos a polarizaciones distintas y array distintos. Los RRH duales tienen los puertos nomenclados de izquierda a derecha por lo que el criterio de mandar el puerto 1 recto y el puerto 2 doble cruzado en forma lógica a la polarización opuesta en el otro array. Se debera normalizar la PAT en altura, instalando nueva pletina para aterrar los módulos RF a instalar. La misma se vinculara a la PAT de la estructura.
PROPUESTA EN ALTURA
A +45.00m: Se deberan desmontar los paneles Triband para instalacion de los nuevos paneles en pipe liberado. Se debera reubicar en una posicion provisoria los modulos FRIG, FXFC y FXCB existentes, y en su lugar se instalaran los nuevos modulos AHPCA y AHFIB. Para evitar lo mayor posible el corte de serivicio, se procedera un sector a la vez. - Sector 1: En el pipe liberado, se debera instalar un panel Commscope 8 puertos (mod.RRVV-65B-R4). En pipe liberado instalar un modulo AHPCA + AHFIB. Realizar una nueva tirada de jumpers con conectores 4.3-10 al nuevo panel a instalar. Realizar nueva tirada de cable DC 2x6mm desde los modulos RF hasta los modulos de energia a reutilizar. - Sector 2: En el pipe liberado, se debera instalar un panel Commscope 8 puertos (mod.RRVV-65B-R4). En pipe liberado instalar un modulo AHPCA + AHFIB. Realizar una nueva tirada de jumpers con conectores 4.3-10 al nuevo panel a instalar. Realizar nueva tirada de cable DC 2x6mm desde los modulos RF hasta los modulos de energia a reutilizar. - Sector 3: En el pipe liberado, se debera instalar un panel Commscope 8 puertos (mod.RRVV-65B-R4). En pipe liberado instalar un modulo AHPCA + AHFIB. Realizar una nueva tirada de jumpers con conectores 4.3-10 al nuevo panel a instalar. Realizar nueva tirada de cable DC 2x6mm desde los modulos RF hasta los modulos de energia a reutilizar.
CONFIGURACION FINAL
G3@850+G3@1900+U3@850+L3@1900+L3@700+L3@AWS
OTRAS TAREAS ASOCIADAS
Se deberá tener especial cuidado con el recupero de hardware ya que algunos se pueden reusar para otros sitios/proyectos ingresandolo nuevamente a depósito con su respectivo embalado y etiquetado. Mientras otro HW irán a scrap.
OBSERVACIONES
TODO TRABAJO REALIZADO EN SITIO DEBE AFECTAR EL MENOR TIEMPO POSIBLE AL SERVICIO, MINIMIZANDO EL TIEMPO DE CORTE Procedimiento: 1. Desbloqueo del candado virtual cuando se ingresa al sitio y bloquea al egresar, cada vez que se ingrese al sitio. Activación cambio ICD la primera vez que se ingresa al sitio, finalizar ICD terminar la obra sin pendientes. Etapa 1: * Inspección física y lógica del estado actual del sitio (HW, alarmas, KPI, etc), solo el primer día al ingresar al sitio. * Logística de HW a sitio. Etapa 2: *Instalación de nuevas FO. Reutilización de tiradas de DC. Etapa 3: *Adecuación de cota 0. Instalar FCOB , desmontar los FSMF, integración y puesta OA (afectación). El sitio cuenta con full Flexi, por lo que se debe llevar el FCOB precomisionado con 1 ASIB y 3 ABIAS. Etapa 4: Instalación de paneles según indicado: * Reubicar en posicion provisoria modulos FRIG,FXFC y FXCB. Instalar en su lugar nuevos modulos AHPCA + AHFIB. * Instalar en pipes liberados los paneles RRVV-65B-R4 Commscop (8 puertos). * Realizar nueva tirada de Jumpers desde los modulos al panel a instalar. (afectacion) * Reutilizar 2 modulos FPFC/H existentes. Etapa 5: * Desmonte completo para liberar espacio en estructura. (afectación de todas las tecnologías, sitio sin tráfico.) Etapa 6: * Aceptación física y logística inversa a deposito proveedor Etapa 7: * Preparación HW a recuperar y scrap/venta, ingreso lógico a stock TECO. Etapa 8: * Envió a destino HW desmontado a disposición final

## ANEXO-PLANO PROPUESTA COTA 0
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
| Responsable | Revisión | Fecha de Revisión | Pagina
| Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 | 5
INFORME Y PROPUESTA
PLANO COTA 0 FUTURA

## ANEXO-PLANOS ALTURA ACTUAL
Pagina ANEXO
ANEXO TECNICO - PLANOS ALTURA
6

## ANEXO-PLANOS ALTURA PROPUESTA
Pagina ANEXO
ANEXO TECNICO - PLANOS ALTURA
6

## FOTOMONTAJE DE COTA 0-01
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 2
FOTOMONTAJE COTA 0
INFORMACION FOTOGRAFICA
| 1 | VISTA GRAL DEL SITIO |  |  | 2 | VISTA GRAL - GABINETES
| 3 | INSTALACION DE CABLEADO DE ENERGÍA |  |  | 4 | INSTALACION DE CABLEADO DE ENERGÍA
| 5 | INSTALACION DE CABLES DE DC+FO |  |  | 6 | INSTALACION DE CABLES DE DC+FO
A desmontar
8 FO
Instalar 6 FO
Power ELTEK A UTILIZAR
Instalar 3 ABIA + 1 ASIB
FCOB a instalar
ELTEK 1.8 DE BATERIAS A UTILIZAR

## FOTOMONTAJE COTA 0-02
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 2
FOTOMONTAJE COTA 0
INFORMACION FOTOGRAFICA
| N/A |  |  |  | N/A
| 1 | INSTALACION DE GANANCIAS DE FO |  |  | 2 | INSTALACION DE GANANCIAS DE FO
| N/A |  |  |  | N/A
| 3 | INSTALACION EN TEP |  |  | 4 | INSTALACION EN TEP
N/A
| 5 | OPCIONAL |  |  | 6 | OPCIONAL
3 OVP FSEP a instalar
Reutilizar crucetas de FO
vincular la PAT de equipos en pletina existente detras de mesita de modulos

## FOTOMONTAJE EN ALTURA -01
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  |  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 |  | 4
FOTOMONTAJE INTALACION EN ESTRUCTURA
INFORMACION EN ALTURA
| 1 | SECTOR A MONTAJE |  |  | 2 | SECTOR A DESMONTE
| 3 | SECTOR B MONTAJE |  |  | 4 | SECTOR B DESMONTE
| 5 | SECTOR C MONTAJE |  |  | 6 | SECTOR C DESMONTE
Instalar AHPCA
Instalar AHFIB
Instalar AHPCA
Instalar panel
RRVV-65B-R4
Instalar panel
RRVV-65B-R4
Instalar panel
RRVV-65B-R4
+18,00m Desmontar
- 1 Tribanda
+10.00m Desmontar
- 1 FRIG - 1 FRPA
- 2 FXCB
reutilizar 2 FPFC/H
Instalar AHFIB
Instalar AHPCA
Instalar AHFIB
+18,00m Desmontar
- 1 Tribanda
+10.00m Desmontar
- 1 FRIG
Reutilizar 2 FPFC/H
+18,00m Desmontar
- 1 Tribanda
+10.00m Desmontar
- 1 FRIG
- 2 FXFC

## CONFIGURACION DE EQUIPOS
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  |  |  | Responsable |  | Revisión |  |  |  | Fecha de Revisión |  |  |  | Pagina
|  |  |  | Miguel Segnana |  | 1 |  |  |  | 2022-09-22 |  |  |  | 6
CONFIGURACION DE EQUIPOS
|  |  | 2G 850 |  | FCOB (3 ABIAS + 1 ASIB) | [5 empty] | 3 x AHPCA |  |  |  | 3X RRVV-65A-R4 (2.0m) COMMSCOPE (8 PUERTOS)
3G 850
LTE 700
|  |  | LTE 1900 | [7 empty] | 3 x AHFIB
LTE 2100
| SISTEMA A INSTALAR EN: | [5 empty] | A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
SECTOR |  | CELDA |  | Configuración de TRX / CE | [5 empty] | RRU |  |  | ANTENAS
|  |  |  | TRX 850 | TRX 1900 | CE 850 |  | CE 1900 |  | Tipo |  | Cantidad | Tipo de Antenas |  |  | Cantidad
- |  | PFEDCMB11 | [7 empty] | AHPCA |  | 3 | 3X RRVV-65B-R4(2.0m) COMMSCOPE (8 PUERTOS) |  |  | 3
- |  | PFEDCMB12
- |  | PFEDCMB13
- |  | PFEDCMH11
- |  | PFEDCMH12
- |  | PFEDCMH13
- |  | PFEDCMN11
- |  | PFEDCMN12
- |  | PFEDCMN13
- |  | PFEDCMV11
- |  | PFEDCMV12
- |  | PFEDCMV13
- |  | PFEDCMV21
- |  | PFEDCMV22
- |  | PFEDCMV23
- |  | PFEDCMG11 | [7 empty] | AHFIB |  | 3
- |  | PFEDCMG12
- |  | PFEDCMG13
- |  | PFEDCML11
- |  | PFEDCML12
- |  | PFEDCML13
- |  | PFEDCMM11
- |  | PFEDCMM12
- |  | PFEDCMM13
Baterias
Gabinte de BBU
Gabinte de TX
NOTAS:
ENERGIA
Consumo de equipos | [5 empty] | W |  |  | Cantidad |  | Potencia (W) |  | OBSERVACIONES
FCOB | [5 empty] | 50 |  |  | 1 |  | 50
AMIA | [5 empty] | 20 |  |  | 1 |  | 20
ASIB | [5 empty] | 129 |  |  | 1 |  | 129
ABIA | [5 empty] | 158 |  |  | 3 |  | 474
AHFIB | [5 empty] | 1015 |  |  | 3 |  | 3045
AHPCA | [5 empty] | 1164 |  |  | 3 |  | 3492
TOTAL | [8 empty] | 0 |  | 7210
TOTAL CONSUMO EN (W) | [10 empty] | 7210

## CRONOGRAMA DE AFECTACION
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
| Responsable | Revisión | Fecha de Revisión | Pagina ANEXO
| Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 | 7
CRONOGRAMA DE AFECTACION

## ESQUEMA CONEXIONADO
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
| Responsable | Revisión | Fecha de Revisión | Pagina ANEXO
| Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 | 7
ESQUEMA CONEXIONADO
PROPUESTA - CABLEADO - CONEXIONADO
1 ASIB + 3 ABIAS
ASIB - SMOD 1
ASIB - SMOD 1

## CONFIGURACION DE RF
Pagina ANEXO
ANEXO TECNICO - CONFIGURACION DE RF
8
Configuracion UMTS
Site ID | NodeBID | SectorID | Tower Type | Antenna Height | Antenna BW | Antenna Model | Azimuth | Mechanical Downtilt | Electrical Downtilt | Frequency Band
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMV11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMV12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMV13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMV21 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMV22 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMV23 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 694-960
Configuracion GSM
Site ID | NodeBID | SectorID | Tower Type | Antenna Height | Antenna BW | Antenna Model | Azimuth | Mechanical Downtilt | Electrical Downtilt | Frequency Band
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMH11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMH12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMH13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 694-960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMG11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 1695-2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMG12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 1695-2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMG13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 1695-2690
Configuracion LTE
Site ID | NodeBID | SectorID | Tower Type | Antenna Height | Antenna BW | Antenna Model | Azimuth | Mechanical Downtilt | Electrical Downtilt | Frequency Band
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMM11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 1695 - 2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMM12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 1695 - 2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMM13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 1695 - 2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCML11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 1695 - 2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCML12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 1695 - 2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCML13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 1695 - 2690
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMN11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 694 - 960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMN12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 694 - 960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMN13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 694 - 960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMB11 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 10 | 0 | 0 | 694 - 960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMB12 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 130 | 0 | 0 | 694 - 960
A22-S153 | PFEDCM | PFEDCMB13 | TAS | 18 | 65 | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 250 | 0 | 0 | 694 - 960

## LISTADO DE MATERIALES
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  | Responsable | Revisión | Fecha de Revisión | Pagina
|  | Miguel Segnana | 1 | 2022-09-22 | 9
LISTADO DE MATERIALES
|  | Descripción | SAP | SAPnuevo | Cant.
BANDA BASE
|  | ASIB SRAN(2g,3g,4g) |  | 160512537 | 1
|  | PLACA ABIA - UNIDAD BANDA BASE - NSN | 30304475 | 160510611 | 3
|  | SUBRACK AMIA - NSN | 30304476 | 160510950 | 1
|  | GABINETE OUTDOOR FCOB NSN | 30304477 | 160512251 | 1
RRU 850/700
|  | MODULO RF AHPCA 4T4R 700/850 320W | 30305310 | 160600182 | 3
|  | CONECTOR DC DE 2 VIAS MODELO APPC NOKIA | 30304923 | 160511201 | 3
|  | CONECTOR DE FIBRA MODELO ACPB NOKIA | 30304924 | 160511202 | 6
|  | FPKC KIT DE MONTAJE MODULO RADIO BTS | 30302683 | 160510382 | 6
|  | KIT DE MONTAJE AMBF P/NODO NOKIA | 30304933 | 160511061 | 3
|  | CABLE FO FUFAY OD LC/LC DUAL 100M NSN | 30701251 | 20610193 | 3
|  | MODULO OPTICO SFP FOUC 850NM 9.8GBPS MM | 30304925 | 160511203 | 6
RRU AWS/1900
|  | MODULO RF AHFIB 4T4R 1900/AWS 320W NOKIA | 30304927 | 160511205 | 3
|  | CONECTOR DC DE 2 VIAS MODELO APPC NOKIA | 30304923 | 160511201 | 3
|  | CONECTOR DE FIBRA MODELO ACPB NOKIA | 30304924 | 160511202 | 6
|  | FPKC KIT DE MONTAJE MODULO RADIO BTS | 30302683 | 160510382 | 6
|  | KIT DE MONTAJE AMBF P/NODO NOKIA | 30304933 | 160511061 | 3
|  | CABLE FO FUFAY OD LC/LC DUAL 100M NSN | 30701251 | 20610193 | 3
|  | MODULO OPTICO SFP FOUC 850NM 9.8GBPS MM | 30304925 | 160511203 | 6
ANTENAS
|  | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE | 30304933 | 160511061 | 3
|  | ANT 2L4H 2.0M RRV4-65B-R6H4 COMMSCOPE | 30002298 | 150610387 | 3
|  | Control Cable 10 m (RCLA) | 30302694 | 160512412 | 3
|  | CABLE DE CONTROL P/RET 0.5M NODO B NSN | 30302995 | 160510006 | 3
|  | Smart Bias-T | 30302975 | 160510514 | 3
OTROS
|  | MCMK/XCMK 2x6+2.5 cable (DC P/RF 1x 6 mm) |  | 300800139 | 30
|  | CBL.BLIND.D2X25MM2+1X2,5MM2 P/ALIM.D/RRH |  | 300800140 | 65
|  | FSEP FLEXI SYSTEM EXTERNAL OVP NOKIA |  | 160510385 | 3
|  | JUMPER 1/2" SFLEX 3MTS 4310 MR-4310 MR |  | 150810143 | 24
|  | SELO IMPERMEABILIZACION P/CONECT 4.3-10 |  | 150810182 | 48
|  | MALLA DE IZADO CABLE 7/8' |  | 150810084 | 24
|  | CABLE COAXIL S.FLEX 1/2"ANDREW FSJ4-50B |  | 150810307 | 720
|  | CONECT.4310M RECT/CAB1/2"ANDREW FSJ4-50B |  | 150810069 | 48
|  | SELO IMPERMEABILIZACION P/CONECT 4.3-10 |  | 150810182 | 48
Observaciones

## ANEXO-DATOS DE ENTORNO
Pagina ANEXO
ANEXO TECNICO - DATOS DE ENTORNO
10
Gabinete |  | Rectificadores |  |  | Baterias |  |  |  |  | Sistema de refrigeración | Capacidad
|  | Rectificadores cantidad | Modelo | Capacidad (A) | Marca | Modelo | Tipo | Cantidad | Capacidad (A/H)
ELTEK 2 |  | 8 | FLATPACK | 2000W | POWERSAFE | 12V170AH | BLOCK | 2 | 170 | Vent. Forz.
-
HE
AA
PELTIER
Vent. Forz.

## ANEXO-DESMONTES
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  | Responsable |  | Revisión |  |  | Fecha de Revisión | Pagina ANEXO
|  | Miguel Segnana |  | 1 |  |  | 2022-09-22 | 7
DETALLE DE DESMONTE
EQUIPOS Y MATERIALES PARA REUTILIZAR
|  | Catalogo | DESCRIPCION | TIPO DE MATERIAL | CANTIDAD | ESTADO
[6 empty] | OK | NO OK
|  |  | FRHG | RRU
|  | 160211010 | FRIG | RRU | 3 | x
|  | 160510334 | FRPA | RRU | 1 | x
|  | 160510539 | FXFC | RRU | 2 | x
|  | 160510468 | FXCB | RRU | 2 | x
|  | 160510381 | FHFB (RRU 1900 Simple) | RRU
|  | 150610056 | ANTENA DP AWS-DP 700 RET INC | Antena
|  |  | PANEL 2600 | Antena
|  |  | ANTENA DPDB - Kathrein | Antena
|  |  | Antena Tribanda | Antena | 3 | x
|  |  | DualBeam | Antena
|  |  | OVP FSEC | Energía
|  | 320300134 | FPFC | Energía
|  | 160512251 | FCOB | Banda base
|  | 160510935 | ASIB | Banda base
|  | 160510611 | ABIA | Banda base
|  | 160510950 | AMIA | Banda base
|  |  | ESMB | Banda base | 1 | X
|  | 160510467 | FSMF | Banda base | 3 | x
|  | 160510339 | FBBA | Banda base
|  | 160510541 | FBBC | Banda base
|  | 160510985 | FNMF | Herraje (*7)
|  | 160510340 | Kit p/FMFA | Herraje (*7)
|  | 160510382 | FPKC | Herraje (*7) | 18 | x
|  | 160510983 | AMPA | Herraje (*7)
|  | 160510984 | AMLA | Herraje (*7)
|  | 160510341 | EMHA | Herraje (*7)
|  | 160510341 | Kit p/EMHA | Herraje (*7)
|  |  | DIPLEXOR BANDA ALTA | Varios
|  |  | FIBRA OPTICA | Varios | 8 | x
|  |  | Mesita de modulos | Varios
|  |  | Jumper coaxil 1/2" | Varios | 32 | x

## ANEXO-RESUMEN
INGENIERIA
A22-S153 Formosa Estanislao del Campo
|  | Responsable | Revisión |  |  | Fecha de Revisión |  | Pagina ANEXO
|  | Miguel Segnana | 1 |  |  | 2022-09-22 |  | 7
RESUMEN DE INSTALACION
DESCRIPCIÓN
| ESTRUCTURA |  |  | 45 | mts: Instalación 3 antenas ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE de 8 puertos.
Se instalarán módulos RRU: 3xAHPCA, 3xAHFIB. Se reutilizaran 2 distribuidores de energía FPFH/C
| DIMENSIONES RRUs A INSTALAR O REEMPLAZAR |  |  | RF 700/850x3u a instalar |  |  | RF 2100/1900x3u a instalar | POWER FPFC/H x2u existentes
|  |  |  | Altura : 560mm |  |  | Altura : 560mm | Altura: 492
|  |  |  | Ancho 308mm |  |  | Ancho 295mm | Ancho 560mm
|  |  |  | Profundidad 189mm |  |  | Profundidad 149mm | Profundidad: 133mm
|  |  |  | Peso Max:38 kg c/u |  |  | Peso Max:30 kg c/u | Peso Max. 30kg c/u
| COTA 0 |  |  | GABINETES
Instalar 1 FCOB (3 ABIA + 1 ASIB), 3 OVP FSEP, CRUCETAS a reutilizar. 1 * Eltek2: 2000mm x 700mm x 650mm existente en platea. (ver plano cota 0).
| DIMENSIONES DE ANTENAS A INSTALAR O REEMPLAZAR |  |  | ANT 2L2H 2.0M RRVV-65B-R4 COMMSCOPE
Lenght: 1882mm Width: 498mm Depth: 197mm Weight: 35.5kg
| CONSUMO EN SITIO |  |  | 7210